## Tabelle1
SIGEPLAN |  | SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ
| TERMINPLAN |  |  |  |  | FEUERWEHR TEL.: 112
ORGANISATION DER BAUSTELLE | [5 empty] | KLINIKUM COBURG KETSCHENDORFER STR. 33 TEL.: 09561/22-0
BAUABLAUFPLAN
LAGEPLAN MIT ANGABE DER BAUSTELLE
BAUSTELLENORDNUNG
| GEFÄHRDUNGEN | LÖSUNG | KOODINATION | AUSSCHREIBUNGSHINMWEISE |  | BEMERKUNG | PLANUNGSPHASE |  |  |  | BAUPHASE-BAUABLAUF | [22 empty] | LV | PLAN | ANWEISUNG | AUSGEWÄHLTE
BESTIMMUNG
| EINRICHTUNGEN | MASSNAHMEN | ÜBERWACHUNG | REGELWERK | ORDNUNGS-NR. | VERANTWORTUNG | WERKPLAN | LV |  |  | KALENDERWOCHE
[9 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
BAUSTELLENVORBEREITUNG | VERKEHR-UMFELD | LAGEPLAN/SI-GE-PLAN | SI-GE-KO | GM | A 175 | ERD-MAURER-BETONFA. | [30 empty] | STVO
| VERSORGUNGSLEITUNG | LEITUNGSPLÄNE | ARCHITEKT |  |  | ERD-MAURER-BETONFA.
BAUSTELLENEINRICHTUNG |  | BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN |  |  |  | ERD-MAURER-BETONFA. | bar: 18
| BAUSTELLENSICHERUNG | SCHUTZZÄUNE VERSETZBAR |  | GM | D150 | ERD-MAURER-BETONFA | [30 empty] | UVV ALLG. VOR. (VBG1) | bar: 18 to KALENDERWOCHE 29; KALENDERWOCHE 38
| VERSORGUNG | STROM |  | BM | 01.2.1 | ERD-MAURER-BETONFA. | [30 empty] | UVV ELEKTR. Anl. (VBG4) | bar: 18 to KALENDERWOCHE 29; KALENDERWOCHE 38
|  | WASSER |  | BM | 01.2.5 | ERD-MAURER-BETONFA. | [30 empty] | UVV ALLG. VOR. (VBG1) | bar: 18 to KALENDERWOCHE 29; KALENDERWOCHE 38
|  | TELEFON-HANDY |  |  |  | ERD-MAURER-BETONFA. | bar: 18 to KALENDERWOCHE 36; KALENDERWOCHE 38
| ENTSORGUNG | ABWASSER |  | BM | 01.2.9 | ERD-MAURER-BETONFA. | [30 empty] | UVV ALLG. VOR. (VBG1) | bar: 18 to KALENDERWOCHE 29; KALENDERWOCHE 38
|  | ABFALL-MULDEN |  | BM | 01.2.13 | ERD-MAURER-BETONFA. | [30 empty] | UVV ALLG. VOR. (VBG1) | bar: 18 to KALENDERWOCHE 36; KALENDERWOCHE 38
| SOZIALEINRICHTUNGEN | TAGESUNTERKÜNFTE |  | BM | 01.3.1; 01.3.2 | ALLE FIRMEN | [30 empty] | ARBEITSSTÄTTENVERO. | bar: 18 to KALENDERWOCHE 36; KALENDERWOCHE 38
|  | BAUSTELLEN-WC |  | BM | 01.3.4-01.3.8 | ERD-MAURER-BETONFA. | [30 empty] | ARBEITSSTÄTTENVERO. | bar: 18 to KALENDERWOCHE 36; KALENDERWOCHE 38
| BELEUCHTUNG IM GEB. | LEUCHTEN |  | BM | 01.5.4-01.5.6 | ALLE FIRMEN | bar: 18 to KALENDERWOCHE 36; KALENDERWOCHE 38
| BAUGERÄT SILO | STANDSICHERHEITSNACHWEIS |  | GM | C 47 | PUTZER | [30 empty] | UVV SILO (VBG 112) | bar: KALENDERWOCHE 28 to KALENDERWOCHE 34; KALENDERWOCHE 38
| BRANDSCHUTZ | HANDFEUERLÖSCHER |  | GM | A 5 | INSTALLATIONSFIRMA | [30 empty] | UVV ALLG. VOR. (VBG1) | bar: KALENDERWOCHE 28 to KALENDERWOCHE 32; KALENDERWOCHE 38
U
|  | ABBRUCHARBEITEN |  | GM | D 76 | ABBRUCHFIRMA | [30 empty] | UVV BAUARBEITEN (VBG 37) | bar: 18; KALENDERWOCHE 38
G
ERDARBEITEN | GRÄBEN | UNVERBAUT BIS 1,25 |  | GM | D 112 | ERD-MAURER-BETONFA. | [30 empty] | DIN 4124 | bar: KALENDERWOCHE 21 to KALENDERWOCHE 22; KALENDERWOCHE 27 to KALENDERWOCHE 30
|  | VERBAUT |  | BM | 2.4.2/2.4.3 | ERD-MAURER-BETONFA. | [30 empty] | DIN 4124 | bar: KALENDERWOCHE 21 to KALENDERWOCHE 22; KALENDERWOCHE 27 to KALENDERWOCHE 30
MAUER-/BETONARBEITEN | TRAGEN SCHWERER LASTEN | HEBEBÜHNE |  | GM | D 172 | ERD-MAURER-BETONFA. | [30 empty] | VBG 14 | bar: KALENDERWOCHE 23 to KALENDERWOCHE 27
ZIMMERARBEITEN + | HOCHGEL. ARBEITSPLÄTZE | ARBEITSGERÜST |  | GM | C 45 | VERPUTZER/GERÜSTFA. | [30 empty] | UVV BAUARBEITEN (VBG 37) | bar: KALENDERWOCHE 26 to KALENDERWOCHE 29; KALENDERWOCHE 38
DACHARBEITEN + | HOCHGEL. ARBEITSPLÄTZE | FANGGERÜST |  | BM | 04.4.3/04.5.1 | ZIMMERER/DACHDECKER | [30 empty] | UVV BAUARBEITEN (VBG 37) | bar: KALENDERWOCHE 26 to KALENDERWOCHE 29; KALENDERWOCHE 38
SPENGLER | HOCHGEL. ARBEITSPLÄTZE | AUFFANGNETZE |  | BM | 2019-03-04 | ZIMMERER/DACHDECKER | [30 empty] | DIN 4420 | bar: KALENDERWOCHE 26 to KALENDERWOCHE 29; KALENDERWOCHE 38
| ZUGÄNGE ZU HOCHGEL. ARBEITSPL. | GERÜSTFELDER MIT LEITERGANG |  | BM | 2004-04-01 | VERPUTZER/GERÜSTFA. | [30 empty] | DIN 4420 | bar: KALENDERWOCHE 26 to KALENDERWOCHE 29; KALENDERWOCHE 38
| BINDERMONTAGE | MONTAGEANWEISUNG |  | BM | 2018-02-04 | ZIMMERER | [30 empty] | MUSTER-MONTAGEANWEISUNG | bar: KALENDERWOCHE 27 to KALENDERWOCHE 28; KALENDERWOCHE 38
| BINDERMONTAGE | AUTOKRANE |  | GM | B 60 | ZIMMERER | [30 empty] | UVV BAUARBEITEN (VBG 37) | bar: KALENDERWOCHE 27 to KALENDERWOCHE 28; KALENDERWOCHE 38
B
INSTALLATIONSARBEITEN | SCHWEISSEN | BRANDSCHUTZ |  | GM | D 31 | INSTALLATIONSFIRMA | [30 empty] | UVV SCHWEISSEN,SCHNEIDEN (VBG 15) | bar: KALENDERWOCHE 28 to KALENDERWOCHE 31; KALENDERWOCHE 34; KALENDERWOCHE 38
| HOCHGELEGENE ARBEITSPL. DECKE | FAHRGERÜST |  | BM | 06.8 | INSTALLATIONSFIRMA | [30 empty] | DIN 4422 | bar: KALENDERWOCHE 28 to KALENDERWOCHE 31; KALENDERWOCHE 34
DÄMMARBEITEN + | HOCHGEL. ARBEITSPLÄTZE
PUTZARBEITEN + | FASSADEN | ARBEITSGERÜST |  | BM | C 45 | VERPUTZER/GERÜSTFA. | [30 empty] | UVV BAUARBEITEN (VBG 37) | bar: KALENDERWOCHE 30 to KALENDERWOCHE 37
ANSTRICHARBEITEN | ZUGÄNGE ZU HOCHGEL. ARBEITSPL. | GERÜSTFELDER MIT LEITERGANG |  | BM | 2004-04-01 | VERPUTZER/GERÜSTFA. | [30 empty] | DIN 4420 | bar: KALENDERWOCHE 30 to KALENDERWOCHE 37
| HOCHGELEGENE ARBEITSPL. DECKE | FAHRGERÜST |  | BM | 08.08 | VERPUTZER | bar: KALENDERWOCHE 32 to KALENDERWOCHE 37
METALLBAUARBEITEN | HOCHGEL. ARBEITSPLÄTZE | ARBEITSGERÜST |  | GM | C 45 | METALLBAUFIRMA | [30 empty] | UVV BAUARBEITEN (VBG 37) | bar: KALENDERWOCHE 29 to KALENDERWOCHE 31
GEMEINSAM GENUTZTE | HOCHGEL. ARBEITSPLÄTZE | ARBEITSGERÜST |  | GM | C 45 | VERPUTZER/GERÜSTFA. | [30 empty] | DIN 4420 | bar: KALENDERWOCHE 30 to KALENDERWOCHE 37
[12 empty] | BAUVORHABEN | [9 empty] | NEUBAU EINES PLUSMARKTES MIT IMBISS UND BACKWARENVERKAUF
[12 empty] | BAUORT | [9 empty] | 96450 COBURG, ROSENAUER STR. 102
Lageplan | [8 empty] | KALENDERWOCHE 21: BAUHERR; KALENDERWOCHE 31: WEINGARTH ANLAGEN + VERWALTUNGS GMBH, NUSSLEITE 20, 96472 RÖDENTAL
[12 empty] | ARCHITEKT | [9 empty] | ARCHITKEKTURBÜRO ZÖLLNER, SCHANZSTRASSE 8, 96515 SONNEBERG
[12 empty] | SI-GE-KOORDINATOR | [9 empty] | DIPL.-ING. (FH) O. LEDERER, KASTANIENWEG 18, 96450 COBURG
[12 empty] | STAND: 05/2003 | [9 empty] | TEL.: 09561/799450 FAX: 09561/799451, HANDY 0171/5290850
UNTERSCHRIFTEN EINWEISUNG:
FA. BROCKARDT BAU (GENERALUNTERNEHMER)
FA. DORST STEINHEID (DACHDECKER + SPENGLER)
FA. SMB SCHLEUSINGEN (PUTZ/TROCKENBAU)
FA. STEGNER (ABBRUCH)